## acrescente para dia 19 cadastro
Data | Atividade | Status
05 de Setembro | Planejamento e Requisitos:<br>• Finalização da documentação do projeto.<br>• Definição da arquitetura inicial. | Concluído
12 de Setembro | Apresentação do Projeto:<br>• Demonstração do sistema de filtros no site.<br>• Apresentação da documentação atualizada. | Em Andamento
19 de Setembro | Desenvolvimento da Versão Final (Etapa 1):<br>• Implementação completa das funcionalidades de cadastro, login e gerenciamento de endereço.<br>• Finalização da página de produto e do layout. | Pendente
26 de Setembro | Conclusão e Entrega do Projeto:<br>• Testes finais de usabilidade e performance.<br>• Correção de bugs e ajustes finais.<br>• Entrega da versão completa e funcional do site. | Pendente